التاريخ	: ١٣ يونيو ٢٠٢١

المشروع	: المدينة الترفيهية بالعلمين   الجديدة

الموضوع: مستحقاتنا المالية مع شركة تو ويرز

السادة الشركة الوطنية للتشييد "سامكو"

السيد الفاضل مدير المشروع

- تحية طيبة لسيادتكم وبعد-

مقدم هذا الخطاب هو شركة جاردينيا لأعمال اللاندسكيب متمثلة في شخصي محمد حمودة مدير عام الشركة؛ حيث اننا مقاول اعمال شبكة الري والصرف لأحواض الزراعة بمشروع المدينة الترفيهية بالعلمين الجديدة من الباطن لصالح شركة تو ويرز المتعاقدة مع سيادتكم وحيث اننا نواجه مشاكل ماليه في المشروع اوجزها لسيادتكم بالتالي:

تم التعاقد مع شركة تو ويرز في	: ٤   سبتمبر ٢٠١٩

وكانت بداية العمل بالموقع في	: ١٥ أكتوبر ٢٠١٩

وخلال مدة التنفيذ حتى الان (سنة و٧ أشهر) تم إتمام اعداد اللوحات التنفيذية واعتمادها وكذلك تنفيذ العديد من الاعمال وتسليمها للسيد الاستشاري والحصول على اعتماد سيادته على IR   المقدمة بهذا الشأن؛ و بنائاً عليها تم تقديم عدد ٤ مستخلصات للشركة الا اننا لم نصرف إلا مستخلص واحد بقيمة صافية بعد الاستقطاعات ١١٠ الف جنيه فقط منذ بداية المشروع وحتى الان.

وهذا بيان المستخلصات المقدمة وأرقام IR  المعتمدة للصرف:

| المستخلص | التاريخ | اجمالي المستخلص | IR -IRRIGATION | IR - DRAINAGE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مستخلص رقم 1 (تم صرفه) | 12/1/2020 | 190,795.50 |  |  |
| مستخلص رقم 2 | 21/4/2020 | 287,943.75 | IR-52 , IR-62 , IR-63 , IR-103 ,IR-109 , IR-110 , IR-112 , IR-119 , IR-127 , IR-159 , | IR-46 , IR-59 , IR-154 , IR-58 , IR-54 , IR-57 , IR-66 , IR-47 , IR-126 , IR-120 , IR-107 , IR-73 , IR-158 , IR-166 - IR-170 |
| مستخلص رقم 3 | 5/1/2021 | 110,535.00 | IR-183 , IR-195 , IR-187 , IR-200 , IR-203 , IR-171 , IR 220 | IR-194 , IR-196 , IR-197 , IR-199 , IR-201 , IR-202 , IR-219 |
| مستخلص رقم 4 | 1/3/2021 | 690,308,25 | IR-231 , IR-244 , IR-248 | IR-230 , IR-240 , IR-241 , IR-243 , IR-247 , IR-249 |
| الإجمالي |  | 1,279,582 |

ثم بالاتفاق مع المهندس مينا ناجي تم تقديم مستخلص اخر بعد تعديل بعض الأسعار وتأجيل بعض المستحقات المالية ليصبح كما يلي:

| مستخلص رقم 2 معدل | 22/3/2021 | 763.439.39 | ALL IR | All IR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

الا اننا الي الان لم تسدد لنا مستحقاتنا المالية وفقا للتعاقد المبرم بيننا.

ونحن اذ نعلم ان شركتكم الموقرة "سامكو" تسعى وتعمل على احقاق الحق وبناء جسور التواصل وحل النزاعات ورفع المظالم فإننا نلجئ لسيادتكم لمساعدتنا في حل هذا الامر والوصول لتسوية عادلة تضمن إتمام المشروع بالصورة التي نتمناها جميعا.

وتفضلوا بقبول وافر التحية،،،

مدير الشركة

محمد حموده